## Documento 0
Documento 0 | Responsables | Verificadores | status
Aspectos formales del documento como Indice, redaccion, formato | Rodrigo Flores - Max fernandez | Benjamín Orellana | ok
Contexto (descripción según corresponda dada la organización y naturaleza del proyecto: ubicación, misión visión, organigrama, descriptiva y quehacer de la organización y/u otro antecedente relevante, entre otros). | Rodrigo Flores - Max fernandez | Benjamín Orellana | ok
Análisis Interno Externo de la Organización (Pest o Pestel, Porter, cadena de valor, foda, se pueden agregar otros antecedentes relevantes). | Osvaldo Caraccioli - Rodrigo Flores | Rodrigo Flores | ok
Levantamiento de Procesos Inicial (BPMN en herramienta Bizagi) | Max fernandez | Isaías Ortiz | ok
Aplicación de Herramienta Cuantitativa (Por ejemplo, Histograma) | Rodrigo Flores | Osvaldo Caraccioli | ok
Aplicación de herramienta Cualitativa (Por ejemplo Ishikawa) | Osvaldo Caraccioli | Matías Urria | ok
Descripción de la problemática | Matías Urria | Max fernandez | ok
Requerimientos (Requerimientos funcionales en UR (estándar ESA) – Casos de USO (extendido) – Diagrama de casos de USO – Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso | Benjamín Orellana - Max fernandez - Rodrigo Flores - Matías Urria- Isaías Ortiz - Osvaldo Caraccioli | Benjamín Orellana | ok
Objetivos (Objetivo General y Objetivos Específicos) | Isaías Ortiz | Isaías Ortiz | ok
Anexo: incorporar los siguientes antecedentes complementarios: Currículo Vitae de cada integrante (aquí debe ser el mismo formato para todos), correo de aceptación de requisitos por parte del usuario, Planificación, Estimación de Costos y Beneficios, Dimensión Técnica del proyecto, entre otros antecedentes pertinentes al proyecto. | Max fernandez - Isaías Ortiz - Rodrigo Flores | Benjamín Orellana | ok

## Scrum++ incremento1
| PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | Fecha estimada
N°Requerimiento | tarea | responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT | Inicio | Fin | HH efectivas
| Planificacion incremento1 | Max fernandez | 1HH | Terminado | dividir el trabajo entre los integrantes | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1HH
| Backlog | Benjamín Orellana | 9HH | Terminado | Encargarse de la elaboracion del sprint Backlorg | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 8HH
| Vista Logica | Osvaldo Caraccioli - Matías Urria | 5HH | Terminado | realizar el diagrama de clase y modelo de datos | 2026-06-22 | 2026-06-01 | 3HH
| Vista de Proceso | Osvaldo Caraccioli - Matías Urria - Isaías Ortiz - Max fernandez - Benjamín Orellana - Maximiliano Soto - Matías Urria | 20HH | Terminado | realizar el diagrama de secuencia | 2026-05-23 | 2026-06-05 | 21HH
| Vista de Desarrollo | Matías Urria - Isaías Ortiz -Max fernandez | 10HH | Terminado | realizar el diagrama de componentes | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 8HH
| Vista Física | Matías Urria - Max fernandez | 10HH | Terminado | realizar el diagrama de secuencia | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 7HH
1 | Iniciando Sesión | Max fernandez | 2HH | Terminado | Autenticando credenciales, habilitando las funcionalidades correspondiendo a su rol, y mostrando la pantalla de inicio. | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2HH
2 | Recuperando contraseña | Benjamín Orellana | 2HH | Terminado | Reemplazando la contraseña actual posteriormente a ingresar el código de recuperación. | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2HH
8 | Cambiando contraseña por primer inicio de sesión. | Isaías Ortiz | 2HH | Terminado | Accediendo por primera vez al sistema, por lo que se debe realizar un cambio de contraseña. | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2HH
10 | Visualizando la pantalla de inicio | Benjamín Orellana | 3HH | Terminado | Desplegando gráficos de barra con la cantidad de casos registrados para los roles autorizados. | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 3HH
14 | Mostrando listado de casos | Osvaldo Caraccioli | 3HH | Terminado | Sistema desplegando una tabla con el listado de los casos registrados en la sección de inicio. | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 4HH
19 | Mostrando la barra de tareas en el sistema | Maximiliano Soto | 4HH | Terminado | El actor está navegando por las pantallas y el sistema mostrando la barra de tareas en todas, excepto en inicio de sesión. | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 4HH
20 | Accediendo a la pantalla de notificaciones | Max fernandez | 4HH | Terminado | El actor está seleccionando la opción notificaciones en el módulo perfil, siendo enviado por el sistema a la pantalla de notificaciones. | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2HH
21 | Mostrando la pantalla de inicio | Matías Urria | 2HH | Terminado | El actor seleccionando módulo inicio para acceder a la pantalla de inicio. | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 3HH
22 | Accediendo a estadísticas | Isaías Ortiz | 3HH | Terminado | El actor está seleccionando el módulo “Estadísticas” y el sistema responde mostrando la pantalla correspondiente. | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 4HH
23 | Accediendo al módulo casos | Benjamín Orellana | 2HH | Terminado | El actor está seleccionando el módulo “Casos”, y el sistema respondiendo muestra las opciones “Crear caso” e “Historial de casos”. | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 3HH
24 | Accediendo al módulo de administrador | Osvaldo Caraccioli | 2HH | Terminado | El actor selecciona el módulo de administrador. El sistema responde desplegando las opciones de “Gestionar Usuario” y “Gestion Alumnos”. | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 3HH
25 | Accediendo al módulo de perfil | Maximiliano Soto | 2HH | Terminado | El actor seleccionando el módulo “Perfil” en la barra de tareas y el sistema responde desplegando una ventana emergente con las opciones “Perfil”, “Configuraciones”,”Historial de usuario” y “Cerrar sesión”. | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2HH
26 | Gestionando datos públicos | Max fernandez | 3HH | Terminado | Cualquiera de los actores está seleccionando la opción perfil, y el sistema responde accediendo a la pantalla Perfil, para modificar los datos públicos. | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3HH
27 | Accediendo a la pantalla de configuración | Matías Urria | 2HH | Terminado | Cualquier actor está seleccionando la opción de perfil, y el sistema continúa respondiendo cambiando la pantalla actual a la sección de configuración. | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3HH
28 | Cerrando sesión | Isaías Ortiz | 2HH | Terminado | Cualquier actor está seleccionando la opción de “Cerrar Sesión”. | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 4HH
37 | Registrando un nuevo caso de convivencia | Benjamín Orellana | 3HH | Terminado | Los usuarios autorizados decidiendo reportar un caso. El sistema recolecta los datos del caso y evidencia digital si se desea agregar. Una vez validados los campos obligatorios, el registro queda guardado en el sistema. | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 3HH
40 | Accediendo a edición de caso | Osvaldo Caraccioli | 3HH | Terminado | El usuario seleccionando “Editar” y el sistema muestra el formulario de edición. | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 4HH
43 | Mostrando historial de casos | Maximiliano Soto | 4HH | Terminado | El usuario visualizando un listado con el historial de casos ordenado del más reciente al más antiguo. | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2HH
50 | Visualizando detalles de un caso | Max fernandez | 4HH | Terminado | El usuario visualizando el detalle de un caso al seleccionarlo desde el historial. | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 3HH
54 | Gestionando lista de usuarios | Matías Urria | 3HH | Terminado | El administrador accediendo a la gestión de usuarios. El sistema mostrando por pantalla los datos de identidad y actividad de cada usuario, permitiendo al administrador identificar el estado de las cuentas. | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 3HH
55 | Creando usuario | Isaías Ortiz | 4HH | Terminado | El administrador ingresando correo y rol, y el sistema registra al usuario. | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 5HH
59 | Visualizando el historial de usuarios | Benjamín Orellana | 4HH | Terminado | Desplegando una lista de usuarios con sus nombres, sus acciones de creación y modificación, incluyendo la fecha de la realización. | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 5HH
63 | Gestionando Listado de Alumnos | Osvaldo Caraccioli | 3HH | Terminado | El administrador ingresando al módulo de administración con el fin de consultar en la base de datos de estudiantes. El sistema obtiene la información de los estudiantes y los presenta en una interfaz ordenada. | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 4HH
64 | Registrando nuevos usuarios | Maximiliano Soto | 3HH | Terminado | El administrador accediendo a la sección de gestión de alumnos, completando el formulario de registro con los datos requeridos y confirmando la operación, guardando en la base de datos. | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2HH
37 | agreguen más estudiantes involucrados | Osvaldo Caraccioli | 2HH | Terminado | El sistema debe permitir que los usuarios con los roles de Administrador, Inspector y Convivencia agreguen más estudiantes involucrados al momento de crear un caso, mediante el botón "Agregar otro involucrado".(Usarlo) | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2HH
69 | eliminar un alumno previamente registrado mediante el botón “Quitar” | Benjamín Orellana | 2HH | Terminado | El Administrador eliminar un alumno previamente registrado mediante el botón “Quitar”. | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2HH

## Copia de Scrum++ incremento1
| PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | Fecha estimada
N°Requerimiento | tarea | responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT | Inicio | Fin | HH efectivas
3 | El sistema debe mostrar el formulario de inicio de sesión al seleccionar la opción “iniciar sesión” reemplazando el formulario de recuperación de contraseña. | Maximiliano Soto | 2HH | Terminado | Despliega el formulario de inicio de sesión en pantalla. | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 4HH
4 | El sistema debe solicitar al usuario su correo institucional en el formulario de recuperación de contraseña para enviar una contraseña temporal al correo que el usuario ingresa. | Osvaldo Caraccioli | 2HH | Terminado | Recibe una contraseña temporal en su correo institucional. | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 4HH
5 | El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando la contraseña ingresada sea incorrecta. | Benjamín Orellana | 2HH | Terminado | Visualiza el mensaje de error en la pantalla. | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 3HH
6 | El sistema debe mostrar un mensaje de error diciendo “usuario no existente” cuando el correo ingresado no coincida con la base de datos. | Max fernandez | 3HH | Terminado | Se visualiza el mensaje “usuario no existente” desplegado en pantalla. | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 4HH
7 | El sistema debe bloquear la cuenta del usuario y mostrar el mensaje “cuenta bloqueada” si se detectan 5 intentos consecutivos fallidos al iniciar sesión. | Matías Urria | 3HH | Terminado | Bloqueando el acceso y desplegando el mensaje “cuenta bloqueada” en la pantalla. | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 4HH
9 | El sistema debe obligar al usuario a cambiar su contraseña al ingresar con una contraseña temporal, mostrando una ventana emergente que solicita el cambio de contraseña y que redirige al formulario correspondiente. | Isaías Ortiz | 4HH | Terminado | Detectando una contraseña temporal y obligando al usuario a realizar el cambio mediante el formulario correspondiente. | 2027-09-03 | 2027-09-04 | 3HH
11 | El sistema debe mostrar al Administrador, Inspector y Convivencia, debajo del gráfico, un panel de resumen que incluya el total de casos de los últimos 30 días, el curso con más incidentes, el tipo de falta más frecuente, la zona del colegio con más conflictos y la variación porcentual respecto al período anterior. | Matías Urria | 4HH | Terminado | Debe visualizar un panel con indicadores detallados y la comparación respecto al periodo anterior. | 2027-09-03 | 2027-09-04 | 3HH
12 | El sistema debe permitir al profesor acceder al historial de casos y visualizar únicamente los casos correspondientes a su curso. | Isaías Ortiz | 2HH | Terminado | Visualizar el historial de casos del curso asignado desplegado en pantalla. | 2027-09-04 | 2027-09-05 | 2HH
13 | El sistema debe permitir al usuario buscar y filtrar casos mediante la barra de búsqueda y filtros de curso, fecha y nivel de gravedad. | Benjamín Orellana | 3HH | Terminado | Mostrar los casos de interés de los actores. | 2027-09-04 | 2027-09-05 | 2HH
36 | El sistema debe permitir a los usuarios Administrador, Inspector y Convivencia ingresar el identificador de un alumno en la barra de búsqueda para poder mostrar su historial de casos en la pantalla “historial de casos”, ordenado por tipo de caso. | Max fernandez | 2HH | Terminado | Se visualiza el historial del alumno desplegado en pantalla. | 2027-09-05 | 2027-09-06 | 3HH
41 | El sistema debe permitir al Inspector, y Convivencia editar un caso dentro del plazo máximo de 48 horas desde su creación. Transcurrido este plazo, el sistema debe bloquear la edición del caso. | Osvaldo Caraccioli | 2HH | Terminado | Formulario de edición del caso desplegado en pantalla. | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 3HH
45 | El sistema debe permitir al usuario filtrar el historial de casos según los criterios de curso, fecha, y nivel de gravedad. | Osvaldo Caraccioli | 2HH | Terminado | Listado de casos del curso del profesor desplegado en pantalla. | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 4HH
46 | El sistema debe mostrar al Administrador, Inspector, y Convivencia en la parte superior del historial de casos un contador que indique la cantidad de casos. | Maximiliano Soto | 3HH | Terminado | Contador de casos desplegado en la parte superior del historial. | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 4HH
47 | El sistema debe mostrar al profesor en la parte superior del historial de casos un contador que indique la cantidad de casos de su curso. | Benjamín Orellana | 2HH | Terminado | Contador de casos del curso desplegado en la parte superior del historial. | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 3HH
48 | El sistema debe permitir al Administrador, Inspector, y Convivencia filtrar los casos según los criterios curso y nivel de gravedad mediante un menú desplegable. | Maximiliano Soto | 2HH | Terminado | Historial de casos actualizado según los filtros aplicados. | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 3HH
49 | El sistema debe permitir al profesor filtr | Benjamín Orellana | 3HH | Terminado | Listado de casos del curso actualizado según los filtros de nivel de gravedad y fecha aplicados. | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 3HH
51 | El sistema debe permitir al profesor visualizar de su curso el detalle de un caso al seleccionarlo desde el historial. | Max fernandez | 3HH | Terminado | Detalle del caso del curso del profesor desplegado en pantalla. | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 4HH
52 | El sistema debe permitir al Administrador eliminar un caso, confirmando la acción mediante una ventana emergente. | Matías Urria | 4HH | Terminado | Caso eliminado de la base de datos. | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 4HH
53 | El sistema debe permitir al Inspector y convivencia eliminar un caso mientras no exceda las 24 horas de su creación, confirmando la acción mediante una ventana emergente. | Isaías Ortiz | 4HH | Terminado | Eliminando el caso de la base de datos. | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 3HH
56 | El sistema debe permitir al Administrador realizar la búsqueda de usuarios mediante el ingreso del nombre de usuario, rol, estado de cuenta o fecha de último acceso permitiendo la combinación de múltiples criterios de búsqueda en la barra de búsqueda de la sección de “gestión de usuarios”. | Max fernandez | 3HH | Terminado | Listado de usuarios siendo desplegado según los criterios de búsqueda. | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 3HH
57 | El sistema debe permitir al Administrador filtrar la lista de usuarios por nombre, rol, estado de cuenta o fecha de último acceso al sistema permitiendo la combinación de múltiples criterios de filtrado. | Matías Urria | 4HH | Terminado | Lista de usuarios siendo actualizada según los filtros aplicados. | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2HH
58 | El sistema debe permitir al Administrador la modificación de los datos de los usuarios, incluyendo rol, correo institucional, contraseña y estado de cuenta, registrando los cambios en el sistema una vez validado los datos ingresados. | Osvaldo Caraccioli | 4HH | Terminado | Datos del usuario siendo actualizados en la base de datos. | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 3HH
60 | El sistema debe permitir al Administrador la búsqueda de registros en el historial de casos mediante el nombre del usuario, del alumno o del caso en el gestor de búsqueda. | Benjamín Orellana | 3HH | Terminado | Desplegar los casos del historial según el criterio de búsqueda. | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 3HH
65 | El sistema debe permitir que el administrador cargue archivos en formato PDF, como el Reglamento Interno y protocolos de convivencia, para su disponibilidad en la plataforma. | Isaías Ortiz | 3HH | Terminado | El reglamento interno queda actualizado en la base de datos y disponible en la plataforma con su nueva versión. | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 3HH
66 | El sistema debe permitir que todos los usuarios Administrador, Inspector y Convivencia visualicen el Reglamento Interno del colegio. | Matías Urria | 2HH | Terminado | El documento institucional queda eliminado de la base de datos y deja de estar disponible en la plataforma. | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 2HH
67 | El sistema debe permitir que el administrador actualice o reemplace los documentos institucionales cuando se realicen modificaciones en la normativa del colegio. | Isaías Ortiz | 3HH | Terminado | El sistema desplegando la nómina completa de alumnos, permitiendo la navegación hacia otras funciones de gestión. | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 3HH
68 | El sistema debe permitir que el administrador elimine documentos que hayan quedado obsoletos o fuera de vigencia. | Benjamín Orellana | 3HH | Terminado | Quedando registrado el nuevo alumno en la base de datos, actualizando la lista de alumnos en la gestión de alumnos. | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 3HH
70 | El sistema debe permitir al Administrador el registro de nuevos alumnos mediante un formulario en la sección de gestión de alumnos. | Osvaldo Caraccioli | 4HH | Terminado | Alumnos siendo importados y registrados en la base de datos | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 3HH