## Backlog incremento3
| Total HH | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 01-sept | 02-sept | 03-sept | 04-sept | 05-sept | 06-sept | 07-sept | 08-sept | 09-sept | 10-sept | 11-sept | 12-sept | 15-sept | 16-sept | 17-sept | 18-sept | 19-sept | 20-sept | 21-sept | 22-sept | 23-sept | 24-sept | 25-sept | 26-sept | 27-sept | 28-sept | 29-sept | 30-sept | 2026-10-01
tareas pendientes | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75 | 73 | 73 | 69 | 67 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 44 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
horas pendientes | 294 | 294 | 293,55 | 290 | 286,45 | 282,9 | 279,35 | 274,9 | 270,5 | 268 | 265 | 262 | 257 | 250 | 246 | 240 | 231 | 226 | 221 | 211 | 201 | 192 | 185 | 177 | 170 | 167 | 167 | 161 | 153 | 146,5 | 143 | 138,5 | 133 | 126 | 115,5 | 104 | 93 | 88 | 88 | 87 | 84 | 80 | 73 | 67 | 62 | 54 | 48 | 42 | 38 | 33 | 27 | 23 | 20 | 13 | 5 | 0
1 | bar: 2026-05-20
| 5 | 2026-05-22: 0,45; 2026-05-23: 0,45; 2026-05-24: 0,45; 2026-05-25: 0,45; 2026-05-26: 0,45; 2026-05-27: 0,45; 2026-05-28: 0,45; 2026-05-29: 0,45; 2026-05-30: 0,45; 2026-05-31: 0,45; 2026-06-01: 0,45
| 10 | 2026-05-23: 1,67; 2026-05-24: 1,67; 2026-05-25: 1,67; 2026-05-26: 1,67; 2026-05-27: 1,67; 2026-05-28: 1,67
| 20 | 2026-05-23: 1,43; 2026-05-24: 1,43; 2026-05-25: 1,43; 2026-05-26: 1,43; 2026-05-27: 1,43; 2026-05-28: 1,43; 2026-05-29: 1,43; 2026-05-30: 1,43; 2026-05-31: 1,43; 2026-06-01: 1,43; 2026-06-02: 1,43; 2026-06-03: 1,43; 2026-06-04: 1,43; 2026-06-05: 1,43
| 9 | 2026-05-27: 0,9; 2026-05-28: 0,9; 2026-05-29: 0,9; 2026-05-30: 0,9; 2026-05-31: 0,9; 2026-06-01: 0,9; 2026-06-02: 0,9; 2026-06-03: 0,9; 2026-06-04: 0,9; 2026-06-05: 0,9
2 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-02
2 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-02
2 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-03
| 3 | 2026-06-02: 1,5; 2026-06-03: 1,5
| 3 | 2026-06-04: 1,5; 2026-06-05: 1,5
4 | bar: 2026-06-04 to 2026-06-05
4 | bar: 2026-06-05 to 2026-06-06
2 | bar: 2026-06-05 to 2026-06-06
| 3 | 2026-06-06: 1,5; 2026-06-07: 1,5
2 | bar: 2026-06-06 to 2026-06-07
2 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-08
2 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-08
2 | bar: 2026-06-08
| 3 | 2026-06-08: 1,5; 2026-06-09: 1,5
2 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-09
| 10 | 2026-06-08: 3,33; 2026-06-09: 3,33; 2026-06-10: 3,33
2 | bar: 2026-06-09
2 | bar: 2026-06-09 to 2026-06-10
| 3 | 2026-06-09: 1,5; 2026-06-10: 1,5
| 3 | 2026-06-10: 1,5; 2026-06-11: 1,5
4 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-11
4 | bar: 2026-06-11 to 2026-06-12
| 3 | 2026-06-11: 1,5; 2026-06-12: 1,5
4 | bar: 2026-06-12 to 2026-06-13
4 | bar: 2026-06-12 to 2026-06-13
| 3 | 2026-06-13: 1,5; 2026-06-14: 1,5
| 3 | 2026-06-13: 1,5; 2026-06-14: 1,5
| 2 | [26 empty] | 1, | 1,
| 2 | [26 empty] | 1, | 1,
| 2 | [27 empty] | 1, | 1,
| 3 | [27 empty] | 1,5 | 1,5
| 3 | [27 empty] | 1,5 | 1,5
| 4 | [28 empty] | 2, | 2,
| 4 | [28 empty] | 2, | 2,
| 2 | [29 empty] | 1, | 1,
| 3 | [29 empty] | 1,5 | 1,5
| 2 | [30 empty] | 1, | 1,
| 2 | [31 empty] | 1, | 1,
| 2 | [31 empty] | 1, | 1,
| 3 | [31 empty] | 1,5 | 1,5
| 2 | [32 empty] | 1, | 1,
| 2 | [32 empty] | 1, | 1,
| 3 | [33 empty] | 1,5 | 1,5
| 3 | [33 empty] | 1,5 | 1,5
| 4 | [33 empty] | 2, | 2,
| 4 | [34 empty] | 2, | 2,
| 3 | [34 empty] | 1,5 | 1,5
| 4 | [34 empty] | 2, | 2,
| 4 | [35 empty] | 2, | 2,
| 3 | [35 empty] | 1,5 | 1,5
| 3 | [35 empty] | 1,5 | 1,5
| 2 | [35 empty] | 1, | 1,
| 3 | [36 empty] | 1,5 | 1,5
| 3 | [36 empty] | 1,5 | 1,5
| 4 | [36 empty] | 2, | 2,
| 15 | [38 empty] | 4
| 16 | [39 empty] | 1,5 | 1,5
| 17 | [39 empty] | 2,5 | 2,5
| 29 | [40 empty] | 3,5 | 3,5
| 30 | [41 empty] | 3 | 3
| 31 | [42 empty] | 2,5 | 2,5
| 32 | [43 empty] | 4 | 4
| 33 | [44 empty] | 3 | 3
| 34 | [45 empty] | 3 | 3
| 38 | [46 empty] | 2 | 2
| 42 | [47 empty] | 2,5 | 2,5
| 44 | [48 empty] | 3 | 3
| 61 | [49 empty] | 2 | 2
| 62 | [50 empty] | 1,5 | 1,5
| 71 | [51 empty] | 3,5 | 3,5
| 72 | [52 empty] | 4 | 4
| 73 | [53 empty] | 2,5 | 2,5