## incremento 3
| PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | Fecha estimada
N°Requerimiento | tarea | responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT | Inicio | Fin | HH efectivas
15 | Navegando entre páginas del listado de casos. | Benjamín Orellana | 4HH | Terminado | Permitir a los usuarios explorar la lista completa de casos registrados mediante un sistema de paginación fluido y eficiente. | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4HH
16 | Mostrando la tabla de inicio. | Maximiliano Soto | 3HH | Terminado | Proveer una vista inicial en forma de tabla que centralice los datos clave y accesos principales al ingresar a la plataforma. | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1HH
17 | Notificando la modificación externa de un caso. | Matias Urria | 5HH | Terminado | Implementar un mecanismo de alertas en tiempo real para informar a los usuarios cuando un caso haya sido actualizado desde un sistema externo. | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6HH
29 | Visualizando estadísticas de convivencia. | Matias Urria | 7HH | Terminado | Desplegar métricas e indicadores de convivencia escolar de forma clara para el análisis del equipo directivo. | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2HH
30 | Aplicando filtros en estadísticas. | Maximiliano Soto | 8HH | Terminado | Permitir la segmentación detallada de los datos estadísticos según criterios específicos (como periodos, cursos o tipos de caso). | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 3HH
31 | Seleccionando el tipo de gráfico. | Matias Urria | 5HH | Terminado | Ofrecer opciones de visualización flexible (barras, líneas, torta) para representar la información de convivencia según las preferencias del usuario. | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 3HH
32 | Mostrando panel de resumen en estadísticas. | Max Soto | 8HH | Terminado | Integrar un dashboard o resumen consolidado con los datos clave e interacciones principales del módulo de estadísticas. | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 4HH
33 | Alertando casos por curso. | Benjamín Orellana | 6HH | Terminado | Generar alertas automáticas agrupadas por curso para identificar situaciones que requieran atención prioritaria en un nivel escolar determinado. | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 3HH
34 | Alertando casos al profesor. | Isaías Ortiz | 6HH | Terminado | Notificar directamente a los docentes asignados sobre las incidencias o casos relevantes de sus estudiantes. | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 4HH
38 | Agregando estudiantes involucrados al caso. | Maximiliano Soto | 4HH | Terminado | Permitir la asociación e inclusión de uno o más alumnos a un registro de caso específico para mantener el contexto completo. | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2HH
42 | Editando un caso dentro del plazo permitido. | Osvaldo Caraccioli | 5HH | Terminado | Habilitar la edición y corrección de la información de los casos garantizando el cumplimiento de la ventana de tiempo reglamentaria. | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 3HH
44 | Mostrando historial de casos. | Isaías Ortiz | 6HH | Terminado | Brindar trazabilidad completa al listar la secuencia temporal de acciones y cambios ocurridos en cada caso. | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 6HH
61 | Gestionando usuarios en grupos. | Osvaldo Caraccioli | 4HH | Terminado | Administrar la asignación y agrupación de usuarios para facilar la gestión de permisos y roles en el sistema. | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 3HH
62 | Filtrando los registros de historial de usuario. | Max Soto | 3HH | Terminado | Facilitar la auditoría de acciones al permitir búsquedas filtradas sobre las actividades del historial de usuarios. | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 3HH
71 | Buscando alumnos. | Osvaldo Caraccioli | 7HH | Terminado | Implementar una funcionalidad de búsqueda rápida e intuitiva para localizar fichas de estudiantes en la plataforma. | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 6HH
72 | Filtrando lista de alumnos. | Isaías Ortiz | 8HH | Terminado | Permitir la segmentación de la nómina de alumnos aplicando filtros por curso, estado u otros atributos relevantes. | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 8HH
73 | Modificando los datos de alumnos. | Isaías Ortiz | 5HH | Terminado | Permitir la actualización y corrección de la información personal y académica del perfil de los estudiantes. | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 6HH